ØKE INNTJENINGA PÅ DET ENKELTE BRUK

V/ TRADISJONELL DRIFT

# SAMARBEIDSTILTAK PRODUSENTTJENESTEN / REGNSKAPSKONTORET

Bakgrunn:	Regnskapstall viser at de økonomiske driftsresultatene varierer mye fra bruk til bruk, jfr. tall fra både lokalt regnskapskontor, effektivitetskontrollen og NILF.  Dette har flere årsaker. Noen faktorer er gitt og lar seg vanskelig påvirke, mens andre faktorer er det mulig å gjøre noe med. Dette kan være forhold ved foring og stell av dyra, produksjonen av grovfor, stell og vedlikehold av maskiner osv. Enkelte bruk ville med endringer i produksjonen kunne oppnådd et bedre økonomisk resultat.

Formål	Bedre driftsresultatet på ca. 10 utvalgte bruk.

Innhold:	Plukke ut ca. 10 bruk som med relativt enkle grep har potensiale til å forbedre sitt driftsresultat. Gi disse tilbud om intensiv veiledning gjennom en 3-årsperiode. I dette ligger regnskapsgjennomgang og oppfølging gjennom besøk på bruket.

Ansvarlig:	Produsenttjenesten, ØM Tolga

Samarbeidsparter:	Tolga / Vingelen Regnskapskontor

Landbrukskontoret

Nord-Østerdal forsøksring

Faglagene

Framdrift:	01.01.2000:	Oppstart

01.04.2000:	Opplegg for oppfølging skal være klart

01.05.2000: 	Bruka skal være klare	for oppstart

Kostnad/Finansiering:

Eventuelle merkostnader med regnskapsanalyser dekkes av det enkelte 			bruk.

##### MASKINRINGER/-SAMARBEID

Bakgrunn:	Landbruket i dag er mekanisert med traktorredskap til det aller meste. En del av redskapen blir brukt på små arealer i svært korte perioder av året. Kostnadskutt gjennom samarbeid er både et krav og en mulighet.

Formål:	Redusere driftskostnadene på det enkelte bruk

Styrke det sosiale  nettverket

Innhold:	Stimulere til å opprette maskinringer eller maskinsamarbeid.

Kalkulere kostnadene ved å eie utstyr -  kontra leie utstyr - leie på å få jobben gjort.

###### Ansvar:	Avløserlagene i Tolga og Vingelen

Samarbeidsparter: 	Landbrukskontoret

Faglagene

Framdrift:	Oppstart:	01.01.2000

Operativt:	01.05.2000

Kostnad:	Ca. 10 000,- første året – siden ca. 5 000,- pr.år.

Merknad:	Det har vært maskinring på Tolga før. Den fungerte bra, men interessen dabbet av og lista ble ikke oppdatert.

Det må klare retningslinjer til for å klarere det formelle i forhold til leiepriser, betalingsform, erstatning etc.

Det kan være aktuelt å samarbeide ”på tvers av grendene” for å utnytte forskjeller i så- og høstetidspunkt – eks. Hodalen/Vingelen – Tolga sentrum

En undersøkelse blant medlemmene i 15 maskinlag oppgir følgende innsparing ved medlemskap (NLH, 1993):

32%:  < 10 000 kr

46%:	   10 000 – 30 000 kr

22 %: > 30 000 kr

##### NYDYRKING

Bakgrunn:	Mange bruk leier i dag jord for å utnytte produksjonsapparatet fullt ut. Rikelig tilgang på grovfór er et minimumskrav for å drive lønnsomt, og iflg. Aanesland/Holm vil dyrking lønne seg for gårdsbruk opp til 200 daa. For gårdsbruk med mjølkkvote 100 000 eller mer, vil det lønne seg å dyrke inntil 250 daa. Det kreves da at en får dyrke nær gården – dyrking til fjells blir fort kostbart med tanke på transportutgifter.

Ved å ha større areal er det mulig å drive mer ekstensivt -  kanskje er det tilstrekkelig å satse på ei avling framfor å prøve å få til to?

Formål:	Større arealgrunnlag for gunstig tilskuddsordning

Mer ekstensiv drift

Innhold:	Informasjon - oppfordring til nydyrking.

Tilskudd til alle som vil dyrke nytt – 800 kr/daa

Ansvar:	Landbrukskontoret

Framdrift:	Oppstart snarest

Kostnad:	Inntil kr 100 000 / år

Finansiering:		Den enkelte bruker

###### Kommunalt tilskudd

###### Offentlig arealtilskudd

Merknader:	Kommunen bør vurdere å oppheve grensa om tilskudd til nydyrking inntil 150 daa. Kanskje bør en fjerne støtten til kjøp av kvote, og heller stimulere til nydyrking?

Gjennomsnittsbruket på Tolga har ca. 150 daa dyrket mark.

Nydyrking koster minimum  1 500 kr / daa.

Kostnad ved å dyrke 50 daa blir da minimum 75 000 kr.

Statlig tilskudd for areal fra 101 – 250 daa er 217 kr/daa/år.

For 150 daa blir tilskuddet: 32 550,-

For 200 daa   ”      ”       ”   : 43 400,-

For bruk på 150 daa vil ei nydyrking tjenes inn i løpet av få år.

TILSKUDD TIL UTBEDRING AV DRIFTSBYGNINGER

Bakgrunn: 	I forbindelse med Forskrift for hold av storfe og svin av 15.10.96,  er det mange bruk som må investere i driftsbygninger og mjølkerom.

Samtidig er det også flere som må utbedre dårlige dekker i fjøsene(Ribodekke).

Formål:	Avhjelpe en kritisk økonomisk situasjon, og derved sikre produksjonen på brukene nå og i framtida.

Innhold:	Yte betydelig økonomisk støtte fra næringsfondet til investering i driftsbygninger.

Lage en fordelingsnøkkel for fordeling av midlene mellom brukene.

Ansvarlig:	Landbrukskontoret

Samarbeidspart:  Faglaga

Framdrift:	01.01.2000

Kostnad:	Inntil 1. million kroner pr. år over 5 år

Finansiering:	Kommunalt næringsfond med dekning av inntil 10 % av kostnadene ved nyinvestering – inntil kr 100 000 pr. bruk.

Merknad:

Vedlegg:	Kartlegging av nødvendige investeringer i driftsbygninger i Tolga kommune i relasjon til forskrifter for hold av storfe og svin:

85 bruk:  Tilfredsstiller ikke forskriften

3   ”    :  Ikke sikker

38   ”    :  Tilfredsstiller forskriften

Av de som ikke tilfredsstiller forskriften ble følgende oppgitt:

Ikke plass til kalvebinge for kalver under 6 mnd.:		65

Ikke tilfredsstillende inngang:				28

Mangel ved mjølkrommet/fjøskjøkkenet:			39

Ikke tilfredsstillende båsplass:				22

I tillegg kommer utbedringer av Ribo-dekke:		21

Investeringer:

Utvidelse av kjeller med overbygg:			   5 000 -      5 500 kr/m2.

1 spenn med pumpekum i tillegg, totalt ca. 45 m2:  225 000 -  250 000 kr/m2

Utbedring av Ribo-dekke:				      500 -         600 kr /m2

Utbedring av et gjennomsnittlig fjøs (200 m2):       100 000 - 120 000 kr

ØKE INNTJENINGA PÅ DET ENKELTE BRUK

V/ TILLEGGSNÆRINGER

##### GRØNN OMSORG

Bakgrunn:	Et samlebegrep for mange ulike landbruksrelaterte aktiviteter, der personer med støtte- eller hjelpebehov kan delta i alminnelige gjøremål i landbruket Samarbeidsprosjekt mellom fylkeshelsesjefen og Fylkesmannens landbruksavdeling i Hedmark – finansiert med midler fra Bygdeutviklingsfondet.

Formål:

- Gi barn og unge med spesielle behov mulighet for å få en trygg tilværelse i omgang med mennesker og dyr

- Skape nye inntektsmuligheter for bønder

Innhold:	Landbrukskontoret må holde seg faglig oppdatert om hva som skjer innenfor ”Grønn omsorg”, og de mulighetene som finnes der.

Landbrukskontoret bør også få ut informasjon om vellykkede prosjekter i kommunen / nabokommunene, der det er mulig uten å komme i konflikt med ”klientellet”.

Ansvarlig: 	Gårdbrukeren

Samarbeidspart: 	Landbrukskontoret – vegleder

###### Framdrift:	Fortløpende

###### Kostnad:	Inngår i de daglige driftskostnadene.

Finansiering:

Bygdeutviklingsfondet – etablererstipend, tilskudd, arbeidskraftsstøtte

Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Merknad:

Aktivitetene kan være arbeidstrening, opplæring, opplevelse/rekreasjon.

Det aller meste av det daglige arbeide kan være aktiviteter innenfor grønn omsorg:

- Husdyrhold

- Planteproduksjon

- Skogbruk

- Ulik foredling av skog- og landbruksprodukter på gården

- ”Bygdeservice”– vern av kulturlandskap, rydding, merking, grøfting, snømåking

- Mekanikk i landbruket

- Andre forhold: Bo på hybel på gård med tilsyn, påkledning etter forhold/oppgaver

LOKAL FOREDLING AV LOKALE PRODUKTER

Bakgrunn:	Det foregår svært lite videreforedling innen Tolga Kommune i dag. Det som leveres er særlig råvarer fra skogen til treforedlingsindustrien, samt ull, mjølk og kjøtt som i allfall til nå har vært tatt hånd om i regionen.

Formål:	Øke inntjeninga på det enkelte bruk

Innhold:	Yte økonomisk/faglig støtte til den som er interessert i å prøve og komme i gang med noe.

Ansvarlig:	Gårdbrukeren

Samarbeidspart:	Landbrukskontoret

Framdrift:	Fortløpende

Kostnad:	Inngår i de daglige driftskostnadene

Finansiering: Næringsfondet

BU

ØKE AVVIRKNINGEN I SKOGEN

SAMARBEID OM AVVIRKNING

Bakgrunn: 	Erfaringer bl.a fra Os viser at opprettelse av produksjonslag bidrar til å øke hogstkvantumet. Her er det flere som samarbeider om skogsdrifter seg imellom, eller for andre.

Formål:  	Øke inntjeninga på det enkelte bruk.

Utnytte verdien av skogen.

Redusere kostnader ved felles innkjøp av utstyr.

Innhold: 	Informasjon. Stimulering. Være behjelpelig med å etablere samarbeid dersom det er interesse for det.

Ansvar: 	Skogeierlagene

Samarbeidspart: Glommen skogeierlag, faglagene, landbrukskontoret

Framdrift:	Informasjon:	Vinteren –99/2000

Operative lag: September 2000

Kostnader:	Inngår i de daglige driftskostnadene

BEDRE UTNYTTELSE AV BJØRKA

Bakgrunn:	Det finnes store mengder uutnyttede ressurser i bjørka i Tolga.

Formål:  	Styrke produksjonsøkonomien.

Innhold:	Informasjon om dagens avsetningsmuligheter for bjørk.

Bistå arbeidet med å forsøke å finne annen aktuell foredling.

Stimulere til at noen kommer i gang med foredling av noen grad/art.

Ansvarlig: 	Skogeierlagene

Samarbeidspart:, Grunneierlag/utmarkslag, Stea Tre, Landbrukskontoret

Framdrift:	Vinteren –99/ 2000

Kostnader:

MULIGE AVSETNINGSMULIGHETER:

BJØRKVED:

Glommen Skogeierforening fikk i –98 etablert avtale med Tos Asvo AS

i Røros, Os og Tynset, om mottak av råved – bjørk -  i sekk. Veden kan leveres i storsekk til

kr 800,- eks.mva./favn, kjøper betaler frakt. Ved å gjøre arbeidet selv, kan skogeieren kunne oppnå en dagfortjeneste i størrelsesorden 800 – 1500 kr.

Best økonomi oppnås ved å tørke veden selv, og selge den på det åpne marked.

(Rapport fra Os skogeierlag; økt avvirkning og foredling i Os Skogeierlag)

”BJØRKSTAVER”:

Stea-Tre har fått støtte fra kommunen for å utrede / utvikle tørking av bjørk til bruk i industrien. Ennå er det for tidlig å si noe om mulighetene som ligger der.

Krav til utstyr: Tørke

Krav til leveranse / råvarer:

Avsetning/ Økonomi?:

NEVER:

Materialbanken” på Røros tar i mot never til 45 kr / kg. Herfra selges den bl.a videre til laftebedrifter i distriktet. Nevra behøver ikke å være av spesielt bra kvalitet – og du tar fint 45 – 50 kg pr. dag. Dvs. ca. 2 000 kr dag.

KAMPANJE FOR Å ØKE AVVIRKNINGEN

Bakgrunn:	Avvirkningsstatistikken viser at det hogges for lite skog i kommunen.

For barskog hogges det ca. 76 % av balansekvantumet, for bjørk er tilsvarende tall ca.

56%. Flere eiendommer har ikke hatt drift på flere år.

Formål:	Øke inntjeninga på det enkelte bruk.

Øke den gjennomsnittlige årlige avvirkningen fra ca. 12 000 m3 til 20.000 m3.

Økt avvirkning i skogen gir ringvirkninger for hele bygda.

Innhold:	Plukke ut bruk som ikke har hatt aktivitet på flere år.

Gjennom informasjon om priser og driftsmuligheter oppfordre til aktivitet. Bruke eksempler for å belyse netto etter leid drift.

Ved eierskifte og ellers belyse de gunstige skattereglene i skogbruket.

Ansvarlig:	Landbrukskontoret

Samarbeidsparter:	Skogeierlagene

Glommen Skogeierforening

Framdrift:	Opplegg skal være klart innen 15.04.2000. Informasjonsmøter i samarbeid 		med Glommen skogeierforening avholdes i løpet av vinteren i år 2000.

Ha så mye klart at en kan utnytte gunstige høstpriser i 2000.

Kostnad:	Inngår i de daglige driftskostnadene.

Finansiering:	Rentemidler av skogavgifta medfinansierer.

#### BEDRE UTNYTTELSE AV UTMARKA

# ØKT BEITEBRUK

Bakgrunn	Styrke produksjonsøkonomien gjennom bedre utnytting av arealsressurser som ligger der. Fellesbeite.

Formål	Utbedre eksisterende beitetilbud og ev. etablere nytt i nye områder.

Innhold	Utarbeide en oversikt over beitebehov og beitetilgang for husdyrbruka.

Bistå i planlegging og etablering av beitelag i for å utnytte 	samdriftsfordeler.

Ansvar	Landbrukskontoret

Samarbeidsparter:	Faglagene

Framdrift	Vinteren –99/2000: Spørreundersøkelse behov for fellesbeite

Beregning av  økonomi

Ansettelse av oppsyn?

01.07.2000:	        Klart for beiteslipp?

###### Kostnad:

Finansiering:	Relevante støtteordninger må avklares med Fylkesmannen og 				landbruksdepartementet.

BORTLEIE AV JAKT

Bakgrunn:	Tolga kommune har stor elgstamme, mange dyr skal felles og det blir mange timers jakt på den enkelte jeger/bonde. Ved å leie ut en del av jakta  - for en periode – ”x ant. dyr” – kan inntjeninga pr. bruk økes. Ekstra tillegg for ”foredlet utleie” med guiding, bu/hytteutleie etc.

Formål:	Styrke produksjonsøkonomien

Innhold	Bistå grunneierlag med å finne potensiell verdi av bortleie av en del av jakta. Praktisk tilrettelegging og bistand.

Ansvar	Det enkelte grunneierlag

Samarbeidspart: Landbrukskontoret

Framdrift	Opplegget klareres i løpet av vinteren –99/2000

Finansiering	Inngår i ordinær drift

Merknad:	”Tolga Kommune mot år 2000”:

Enkelte grunneierlag kan leie bort en del av elgkvoten i en periode – alt etter valdenes størrelse og beskaffenhet. Jegerne må ha overnatting, kanskje servering, guiding og tilgang på andre aktiviteter.

Bitsj Jagtrejser, Danmark hevder at utleie til dansker kan gi en økning i brutto inntekt på 75 % sammenlignet med en situasjon hvor grunneier får betaling for kjøttverdien.

EKSEMPEL:

ELG:

2 personer for hver lisens. 				REIN:	1 person pr. dyr

Jakttid: 1 uke							Jakttid: 1 uke

Jeger får trofeet – grunneier kjøttet				Jeger beholder hele dyret

Grunneier stiller med kjentmann og enkel overnatting	Grunneier stiller med kjentmann

Gruppen holder seg selv med mat	Overnatting/mat? Enkel eller serveringssted

Pris: 			   3 000,- kr pr jeger			Pris:		10 000 kr/dyr

Felte dyr:	            + 1 000,- ” /pr dyr 			For felte dyr:   + 800 kr/dyr

EKS: 5 ELG:

10 jegere á kr. 3 000,-		= 30 000 kr

5 elg á kr. 1 000,-		=   5 000 kr

Salg av kjøtt (5*135*70)	= 47 250 kr

###### Totalt				= 82 250 kr

(Aanesland/Holm)

.

#### SKAFFE FLERE AVLØSERE/HELGEAVLØSERE

# AVLØSERKURS

Bakgrunn	De fleste bønder sliter i dag med at det er vanskelig å få tak i kvalifisert 		avløser, både til ferie- og sykdomsavløsing.  Samtidig er det behov for nyrekruttering til yrket. I år er det for eksempel bare én elev fra Tolga som valgte Storsteigen som videreutdanning etter ungdomsskolen.

Formål	Lære opp ungdommer til å være helge- og sommeravløsere i jordbruket.

Skape interesse for videre utdanning innen landbruket.

Innhold	Informasjon om avløseryrket – hva det består av, behov, lønn etc. på skolen av avløserlaget. Deretter tilbud om avløserkurs.

Ansvarlig	Avløserlagene i Tolga og Vingelen/ Tolga ungdomsskole / videregående skole

Samarbeidsparter:	Faglagene, Landbrukskontoret

Framdrift:	Oppstart planlegging: snarest, ev. tidlig høst –99.

Praktisk kurs avholdes: høsten /vinteren–99/2000,

- før valg av utplasseringsted./ valg av videregående skole

Kostnad:	??

Finansiering		BSF?

BU-midler fylket – ”ungdomsperspektivet” ?

LANDBRUK SOM ”ELEVENS/SKOLENS VALG”

Bakgrunn	Ønsket fokus på vanskelighetene med å skaffe kvalifisert hjelp til avløserarbeid og rekruttering til landbruksnæringen..

Skolene skal etter den nye reformen arbeide tettere opp mot lokalmiljøet

–  ”Distriktaktiv skole”.

Formål	En innføring i landbruksproduksjon med tilknytning til nærmiljøet i form av prosjektarbeid innenfor landbruk.. Se mulighetene for dette yrkesvalget også i fremtiden. Lære opp ungdommer til å kunne bli i stand til å være helge- og sommeravløsere i jordbruket.  Skape interesse for videre utdanning innen landbruket.

Innhold	Utarbeide faglig opplegg i forhold til det enkelte klassetrinn:

Mjølking, sauehold, planteproduksjon…Praktisk arbeid i fjøs på kveldstid?

Eventuelt traktoropplæring?

Ansvarlig:	Tolga ungdomsskole / Faglagene.

###### Samarbeidsparter: Avløserlagene i Tolga og Vingelen, Landbrukskontoret,  Produsenttjenesten, ØM Tolga

Framdrift	Planlegges vinteren –99/2000

Opplegget klart  og kan innføres fra august 2000.

Opplegget må eventuelt revideres for skoleåret 2001/02

###### Kostnad	?

Finansiering:	BU-midler fylket –ungdomsperspektivet”

Bygdefolkets studieforbund (BSF)?

#### OPPMUNTRE TIL AT DE UNGE SKAL OVERTA

BESØKSGÅRDER BARNEHAGE – SKOLE

Bakgrunn:	Mange unger har i dag ingen direkte tilknytning til noe gårdsbruk. Andre er fra gårder der det ikke er kapasitet til at de deltar i noen særlig grad i den daglige drifta. Knytte kontakter ut i bygda.

Formål:	Knytte kontakter til landbruket. Følge aktivitetene gjennom året. Delta i praksis der det er mulig.

Innhold:	Utarbeide et gjennomtenkt faglig opplegg.

Etablere kontakt med en eller flere gårder, der brukeren får økonomisk kompensasjon for å ta i mot hjelp gjennom året.

###### Ansvarlig:		Skolene og barnehagene i kommunen

###### Samarbeidspart:. Faglagene, landbrukskontoret

###### Framdrift:		Planlegging vinteren –99/2000

###### Opplegget klart fra høsten 2000

Kostnad:		?

Finansiering:	Mulig finansiering gjennom ”Grønn omsorg” midler. Gårdbrukeren må søke om etableringsstøtte til prosjektet.

KURSING AV UNGDOM SOM MENER Å KJØPE / OVERTA GÅRDSBRUK

Bakgrunn	Mange er usikre på om de skal benytte den retten de har til å overta et gårdsbruk.

Formål	Hjelpe ungdom med valget om de vil overta garden eller ikke, orientere om  ulike ordninger innen landbruket, og gjøre dem i stand til å utnytte de mulighetene som finnes.

Innhold	Kurs for yngre. Opplegg med fast rullering skal utarbeides.

Utarbeides informasjonsopplegg for gardbrukere som nettopp har overtatt drifta av et gardsbruk. Opplegget kjøres en gang hvert 2. år.

Økonomisk støtte til de som ønsker å delta på ande relevante kurs i forbindelse med overdragelse av eiendom.

Ansvarlig:	Landbrukskontoret

Samarbeidsparter:	Regnskapskontorene i Tolga og Vingelen, Produsenttjenesten, ØM Tolga, Faglag

Framdrift		Informasjonsopplegg for nye gardbrukere innen 		31.12.1999

Opplegget forutsettes være gjennomført innen		01.05.2000

Kostnad:	3 000 kr

Finansiering:	Egenandeler fra kursdeltakerne, BU-midler og driftsbudsjett.

INFORMASJON OM ”TIDLIGPENSJON”

Bakgrunn	Flere burde benytte den retten de har til å overdra gården og motta ”tidligpensjon”.

Formål	Hjelpe de som ønsker å overdra eiendommen sin til andre, og orientere om  de lover og retningslinjer som gjelde ved overdragelsen.

Innhold	Utarbeide informasjonsopplegg for eldre gardbrukere som ønsker å overdra eiendommen. Opplegget kjøres en gang hvert 2. år.

Ansvarlig:	Landbrukskontoret

Samarbeidsparter:	Regnskapskontorene i Tolga og Vingelen, 							Produsenttjenesten, ØM Tolga, Faglagene

Framdrift	Opplegg for eldre gårdbrukere klart innen: 	31.12.1999

Opplegget forutsettes være igangsatt 	01.01.2000

Kostnad:	3 000 kr.

Finansiering:	Egenandeler fra kursdeltakerne, BU-midler og driftsbudsjett.

LAGE OVERSIKT OVER BRUK SOM ER AKTUELLE FOR SALG, OG MARKEDSFØRE DISSE

Bakgrunn:	Flere bruk står tomme og forfaller som feriehus. Kanskje kunne det vært drift /bosetting på disse om de hadde blitt budt fram for salg  på et tidligere tidspunkt.

Formål:	Bosetting / drift på så mange eiendommer som mulig

Innhold:	Lage en oversikt over aktuelle bruk -  hus / eiendommer som ikke er i drift. Oppmuntre eier til å selge eiendommen mens den ennå har verdi som bosted. Tilby/markedsføre disse gjennom aviser/blad eller internett.

Ansvar:	Landbrukskontoret

Samarbeidspart:	Grunneierlag / Utmarkslag

Framdrift:	Vinteren –99/2000.

Kostnad:	Inngår i ordinær drift.

Merknad:	Norsk Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og småbrukerlag og Natur og Ungdom har fått midler til prosjektet ”Slipp oss til – ungdom inn i landbruket”, og det skal gjennom dette etableres et møtested for unge bønder  på Internett. Det er også et mål at interesserte kommuner skal kunne legge ut informasjon om seg selv på internettsiden.

FAGMØTER/STUDIERINGER/ETTERUTDANNINGSKURS

Bakgrunn:	Landbruket står til enhver tid overfor nye utfordringer som krever nye 			kunnskaper.

Formål:	Dyktigere gardbrukere med mindre bruk av ressurser.

Innhold:	Kommunen tar initiativ til drøftingsmøte med alle organisasjoner om 			hvordan en samordning av veiledningstiltakene kan skje.

Aktuelt samordningsorgan er Bygdefolkets studieforbund (BSF) og

Storsteigen landbruksskole

Ansvarlig:	Landbrukskontoret

Samarbeidspart:	Faglag,  Regnskapskontor,  BSF,

Storsteigen landbruksskole

Framdrift:	Møte avholdes vinteren –99.

Kostnad:	Inngår i de daglige driftskostnadene

SIKRE EI BÆREKRAFTIG UTVIKLING

OPPMUNTRE TIL MILJØVENNLIG DRIFT

Bakgrunn:	Tolga Kommune har valgt å profilere seg som en miljøvennlig kommune. Det bør avspeiles også i landbruket.

Formål:	Vise at miljøvennlig landbruk er et satsingsområde, og at en fortsatt ønsker å profilere seg som Øko–kommune. Styrke fagmiljøet.

Stimulere til lokal produksjon av ”Ren mat” – uten hormonbehandling og gen-manipulering.

Innhold:	Gjennomsyre de øvrige tiltakene slik at miljøaspektet vurderes ved alle tiltakene i planen. Kurs og informasjon bør også inneholde informasjon om økologiske driftsformer som alle kan ha utbytte av;

f.eks bedre utnyttelse av husdyrmøkka, ugrasbekjempelse uten bruk av sprøytemiddel etc. Kjøreavstander ved nydyrking/leiejord bør vurderes kritisk – kanskje er det mulig å bytte teig?

###### Ansvarlig:	Faglagene, Landbrukskontoret, Regnskapslagene, Produsenttjenesten ØM Tolga

Samarbeidspart: 	Nord-Østerdal Forsøksring

Nord-Østerdal økologiske landbrukslag

SKAPE ØKT MOTIVASJON OG OPTIMISME

POSITIV INFORMASJON/PRESENTASJON/VINKLING

Bakgrunn:	Landbruket er inne i ei tid der det meste svartmales og det er lite positivt å høre om bonden og hans yrke. Dette har helt klart betydning for den nye generasjonen som vurderer å ta over bruket. Litt bevisst positiv informasjon / ”glad-nyheter” mener vi har betydning for hverdagen for mange i dette yrket.

Formål:		Skape økt motivasjon og optimisme

Innhold:	Aktiv bruk av lokalpresse; aviser, Tolga-Nytt, for å få ut positive                                                                          nyheter – glimt, møter, bilder m.m for å skape litt ”positivitet” omkring landbruket. Alt er ikke bare negativt! Statusen må tilbake til bondestanden.

###### Ansvarlig:		Faglag, landbrukskontoret – ALLE!

###### Framdrift:		Snarest

Kostnad:		Gratis, inngår i det daglige, bare bevisstgjøring